## Feuil1
BACKLOG DE SPRINT 1 - JAVA
User Stories | Tâches | Estimation | Rôles
En tant qu'Administrateur je souhaite m'authentifier | Implémenter l'interface d'Authentification | 5 | Morched Choura
| Connexion à la base de données | 3
| Contrôle de Saisie | 2
| Test Unitaire | 1
En tan qu'Administrateur je peux Afficher les Adhérents | Implémenter l'interface de Gestion des Adhérents | 3
En tant qu'Administrateur je souhaite Supprimer des Adhérents | Code JAVA | 8
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Rechercher des Adhérents | Implémenter l'interface de Recherche | 2
| Code JAVA | 13
| Contrôle de Saisie | 5
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Afficher tous les Adhérents | Implémenter l'interface d'Affichage | 1
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Ajouter un Article | Implémenter l'interface d'Ajout d'Article | 5 | Youssef El Hachaïchi
| Code JAVA | 13
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Rechercher des Articles | Implémenter l'interface de Recherche | 5
| Code JAVA | 13
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux modifier des Articles | Implémenter l'interface | 1
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Supprimer des Articles | Implémenter l'interface de Suppression | 3
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux ajouter des Photos | Implémenter l'interface d'Ajout de Photos | 3 | Syrine Naïja
| Contrôle de Saisie | 3
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux afficher une photo | Implémenter Interface d'Affichage | 3
| Code JAVA | 8
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux modifier les détails d'une Photo | Implémenter Interface de Modification | 1
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Supprimer des Photos | Implémenter Interface de Suppression | 5
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux ajouter des Vidéos | Implémenter Interface d'Ajout de Vidéos | 3 | Tarek Ben Chaabene
| Code JAVA | 8
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Afficher les Vidéos | Implémenter Interface d'Affichage | 5
| Code JAVA | 8
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux supprimer des Vidéos | Implémenter Interface de Suppression | 5
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Rechercher des Vidéos | Implémenter Interface de Recherche | 8
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux modifier les détails d'une Vidéo | Implémenter Interface de Modification | 3
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Afficher les Commentaires | Implémenter l'interface d'Affichage | 8 | Khalil Elloumi (+ Classe permettant Interaction Base de Données)
| Code JAVA | 21
| Test Unitaire | 1
En tant qu'Administrateur je peux Supprimer les commentaires | Implémenter l'interface de Suppression | 5
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'administrateur je peux ajouter un évènement | Implémenter l'interface d'ajout | 3
| Contrôle de Saisie | 8
| Code JAVA | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'administrateur je peux modifier un évènement | Implémenter l'interface de modification | 3
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1
En tant qu'administrateur je peux afficher les évènements | Implémenter Interface d'Affichage | 5
| Code JAVA | 8
| Test Unitaire | 1
En tant qu'administrateur je peux supprimer les évènements | implémenter interface de suppression | 5
| Code JAVA | 13
| Test Unitaire | 1
En tant qu'administrateur je peux rechercher des évènements | Implémenter l'interface de Recherche | 8
| Code JAVA | 21
| Contrôle de Saisie | 3
| Test Unitaire | 1