## Feuil1
DAILY MEETING SPRINT 1 - JETSETMAG (Les Papitchs) Jeudi 13/02/2014 jusqu'à Dimanche 09/03/2014
Date |  | Prénoms | Noms | Fait la Veille | A Faire Aujourd'hui | Problèmes Rencontrés
Jeudi 13-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Interface d'authentification | Implémentation du code d'authentification | Rien
|  | Syrine | Naïja | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Création de la Base de Données MySQL | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Vendredi 14-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Implémentation du code d'authentification | Interface Acceuil administrateur | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Album (Ajouter-Afficher) Java | Probléme d'affichage des Album dans Jtable
|  | Youssef | El Hachaïchi | Création de la Base de Données MySQL | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Samedi 15-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | DAO commentaire | les requêtes SQL (suppression)
|  | Morched | Choura | Interface Acceuil administrateur | Crud Adhérent(Ajouter adhérent) | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Ajouter-afficher) Java | Crud Album(Modifier-supprimer) Java | Probléme de Raffraichissement de l'interface après suppression
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | CRUDE Articles - (Ajouter sans photos) | Upload des photos pour les articles dans l'Ajout
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | DAO Video | Requetes SQL
Dimanche 16-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Dao commentaire | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Crud adhérent(Ajouter adhérent) | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album(Modifier-supprimer) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | CRUDE Articles - (Ajouter sans photos) | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | DAO Video | Jframe Videos | Remplir le Jtable depuis la base de donnée
Lundi 17-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Aucuns
|  | Tarek | Ben Chaabene | Jframe Video | Ajouter Videos | Utilisation de la classe "File"
Mardi 18-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | CRUD Commentaires - Affichage | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Crud adhérent(Modifier et suprimer adhérent | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Album (Gerer Photo) java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Suppression d'un Article | Actualisation des données dans la table et dans la Base
|  | Tarek | Ben Chaabene | Ajouter Videos | Modifier Video | Utiliser le même bouton pour deux actions différentes
Mercredi 19-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | CRUD Commentaires - Affichage | Suppression d'un commentaire | Rien
|  | Morched | Choura | Crud adhérent(Modifier et suprimer adhérent | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Gerer Photo) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Suppression d'un Article | Ajout + Modification + Suppression + Affichage + Upload des Photos d'un article dans Base de Données | Comment avoir un aperçu de la photo après Upload.
|  | Tarek | Ben Chaabene | Modifier Video | Modifier et Supprimer Video | Modifier le nom du fichier correspendant a la video qui a subis les modifications
Jeudi 20-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Suppression d'un commentaire | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Affichage des adhérents | rafraichissement du tableau
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Photo(Afficher-Ajouter) Java | Problème d'ajout des photos(photo est une classe fille qui hérite de l'album)
|  | Youssef | El Hachaïchi | Ajout + Modification + Suppression + Affichage + Upload des Photos d'un article dans Base de Données | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Modifier et Supprimer Video | Supprimer le fichier .MP4 de la video | Rien
Vendredi 21-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | DAO Evenements | Rien
|  | Morched | Choura | Affichage des adhérant | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Photo(Afficher-Ajouter) Java | Crud Photo(Modifier-Supprimer) Java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Supprimer le fichier .MP4 de la video | Rien | Rien
Samedi 22-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | DAO Evenements - Code Java+ SQL | Jframe Gestion Evenement | Maitrise des fonctionnalités de la JFRAME
|  | Morched | Choura | Rien | Rechercher adhérent | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Photo(Modifier-Supprimer) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Dimanche 23-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | jFrame Gestion Evenement | Affichage et suppression d'évènements | Requêtes SQL
|  | Morched | Choura | Rechercher adhérant | Rechercher adhérent | fonction recherche(commande sql "like")
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rechercher Video | Selectionner la video corréspendante
Ludni 24-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Affichage et suppression d'un évènement | Interface d'ajout et de modification d'évenement (JFRAME) | Rien
|  | Morched | Choura | Rechercher adhérent | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rechercher Video | Rien | Rien
Mardi 25-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Interface d'ajout et de modification d'évenement (JFRAME) | Ajouter, Modifier un évènement - Code Java | Le bouton Parcourir
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Lire Video | Executer la commande CMD dans NetBeans
Mercredi 26-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Ajouter, Modifier un évènement - Code Java | Rechercher Evenement | Modifier une photo
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Lire Video | Rien | Rien
Jeudi 27-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rechercher Evènement | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Album (Rechercher Album) Java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Amélioration du Jframe | Rien
Vendredi 28-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Rechercher Album) Java | Visionner la gallerie photo d'un album | Travail incomplet
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Amélioration du jframe | Rien | Rien
Samedi 01-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | JFRAME Authentification en tant que User | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Visionner la gallerie photo d'un album | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rechercher Article | Liaison Base de données & SQL
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Dimanche 02-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | JFRAME Authentification en tant que User | Authentification User - Code Java | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Recherche Article | Aide aux membres du groupe | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Lundi 03-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Authentification User - Code Java | Ajouter un commentaire après avoir sélectionné un article | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Visionner la gallerie photo d'un album | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Aide aux membres du groupe | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Mardi 04-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Ajouter un commentaire après avoir sélectionné un article | Rien | Récupération de l'id adhérent sur 2 boutons
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Visionner la gallerie photo d'un album | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Exporter la base de donnée dans un fichier PDF | Regrouper les boutons radio dans un seul groupe
Mercredi 05-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Exporter la base de donnée dans un fichier PDF | Rien | Rien
Jeudi 06-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Statistique des albums les mieux notés | Extraction des données de la base de donnée
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Vendredi 07-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Statistique des albums les mieux notés | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Samedi 08-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Dimanche 09-03-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | Rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Design de l'application + les derniers tests | Rien