## Feuil1
DAILY MEETINGS - JETSETMAG (Les Papitchs)
Date |  | Prénoms | Noms | Fait la Veille | A Faire Aujourd'hui | Problèmes Rencontrés
Mardi 11-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Création de la Base de Données MySQL | Design du Site | Rien
|  | Morched | Choura | authentification administrateur | interface authentification | rien
|  | Syrine | Naïja | Rien | page contact html + implémentation du code en php avec intéraction base de données | problème de reception des messages dans la boite mail de l'administrateur
|  | Youssef | El Hachaïchi | Gallerie Photo en PHP avec Intéraction Base de Données | Classification selon Album et Tri dans la page Gallerie.php + Module Météo dans toutes les Pages | Problèmes lors de l'implémentation d'une vue dynamique des Photos (LightBox)
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Proposition de différents idées pour le LOGO | Rien
Mercredi 12-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Design du site | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | authentification administrateur | interface authentification+interface d'acceuil | rien
|  | Syrine | Naija | page contact html + implémentation du code en php avec intéraction base de données | Crud Album (Ajouter-Afficher) Java | Probléme d'affichage des Album dans Jtable
|  | Youssef | El Hachaïchi | Classification selon Album + Module Météo | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Des idées pour le LOGO | Choix du LOGO | Rien
Jeudi 13-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Classe interaction base de données (DAO Comm) | les requêtes SQL (suppression)
|  | Morched | Choura | crud Adherant | rien | rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Ajouter-afficher) Java | Crud Album(Modifier-supprimer) Java | Probléme de Raffraichissement de l'interface après suppression
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | CRUDE Articles - JAVA Web Application | Upload des photos pour les articles dans l'Ajout
|  | Tarek | Ben Chaabene | Implémentation du LOGO sur Illustrator | DAO Video | Requetes SQL
Vendredi 14-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | DAO Commentaires | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | rien | rien | Rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album(Modifier-supprimer) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Ajouter Articles (Sans Photos) | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | DAO Video | Jframe Videos | Remplir le Jtable depuis la base de donnée
Samedi 15-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | ajout adherant | interface d'ajout adhérant | rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Rien | Aucuns
|  | Tarek | Ben Chaabene | Jframe Video | Ajouter Videos | Utilisation de la classe "File"
Dimanche 16-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | CRUDE Commentaires - JAVA Web Application | Aucun
|  | Morched | Choura | supprimer adhérant | interface supprimer adhérant | Rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Album (Gerer Photo) Java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Suppression d'un Article | Actualisation des données dans la table et dans la Base
|  | Tarek | Ben Chaabene | Ajouter Videos | Modifier Video | Utiliser le même bouton pour deux actions différentes
Lundi 17-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Supprimer Commentaire | Afficher Tableau de commentaires | Aucun
|  | Morched | Choura | modifier adhérant | interface modifier adhérant | rien
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Gerer Photo) Java | Crud Photo(Afficher-Ajouter) Java | Problème d'ajout des photos(photo est une classe fille qui hérite de l'album)
|  | Youssef | El Hachaïchi | Suppression d'un Article | Ajout + Modification + Suppression + Affichage + Upload des Photos dans Base de Données | Comment avoir un aperçu de la photo après Upload.
|  | Tarek | Ben Chaabene | Modifier Video | Modifier et Supprimer Video | Modifier le nom du fichier correspendant a la video qui a subis les modifications
Mardi 18-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Affichage des commentaires | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | affichage des adhérant | itableau des adhérant | refréche tableau
|  | Syrine | Naija | Crud Photo(Afficher-Ajouter) Java | Crud Photo(Modifier-Supprimer) Java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Ajout + Modification + Suppression + Affichage + Upload des Photos dans Base de Données | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Modifier et Supprimer Video | Supprimer le fichier .MP4 de la video | Rien
Mercredi 19-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | CRUD - Evenements - JAVA Web Application | Rien
|  | Morched | Choura | affichage adhérant | tableau adhérant | rien
|  | Syrine | Naija | Crud Photo(Modifier-Supprimer) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene | Supprimer Vdieo | Rien | Rien
Jeudi 20-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | DAO - Evenements | Ajouter, Supprimer Evenement | Requêtes SQL
|  | Morched | Choura | rien | rien | rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Crud Album (Rechercher Album) Java | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Vendredi 21-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Ajouter, Supprimer Evenement | Interface d'ajout et de modification d'évenement (JFRAME) | Maitrise des fonctionnalités de la JFRAME
|  | Morched | Choura | rechercher adhérant | rechercher adhérant | fonction recherche(commande sql "like")
|  | Syrine | Naija | Crud Album (Rechercher Album) Java | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rechercher Video | Selectionner la video corréspendante
Samedi 22-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Interface d'ajout et de modification d'évenement (JFRAME) | Rien | Rien
|  | Morched | Choura | rien | rien | rien
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rechercher Video | Rien | Rien
Dimanche 23-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Modifier, Rechercher, Afficher Evenement | Requêtes SQL
|  | Morched | Choura | rechercher adhérant | chercher adhérant | rien
|  | Syrine | Naija | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Lire Video | Executer la commande CMD dans NetBeans
Lundi 24-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Modifier, Rechercher, Afficher Evenement | Rien | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien
Mardi 25-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Amélioration du Jframe | Rien
Mercredi 26-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Rien | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija
|  | Youssef | El Hachaïchi
|  | Tarek | Ben Chaabene | Rien | Rien | Rien