## Feuil1
DAILY MEETINGS - JETSETMAG (Les Papitchs)
Date |  | Prénoms | Noms | Fait la Veille | A Faire Aujourd'hui | Problèmes Rencontrés
Mardi 11-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Création de la Base de Données MySQL | Design du Site | Connexions à Partir des Pages PHP
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naïja | Rien | page contact php + implementation du code en php avec interaction base de données | problème de reception des messages dans la boite mail de l'administrateur
|  | Youssef | El Hachaïchi | Gallerie Photo en PHP avec Intéraction Base de Données | Classification selon Album et Tri dans la page Gallerie.php + Module Météo dans toutes les Pages | Problèmes lors de l'implémentation d'une vue dynamique des Photos (LightBox)
|  | Tarek | Ben Chaabene
Mercredi 12-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Design du site | Rien | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija | page contact html + implémentation du code en php avec intéraction base de données | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Classification selon Album + Module Météo | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene
Jeudi 13-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | Classe interaction base de données (DAO) | les requêtes SQL(modification, suppression)
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija | Rien | Ajouter les photos - JAVA Web Application | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | CRUDE Articles - JAVA Web Application | Upload des photos pour les articles dans l'Ajout
|  | Tarek | Ben Chaabene
Vendredi 14-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | DAO | Rien | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija | Ajouter les photos - JAVA Web Application | Afficher les photos - JAVA Web application | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Ajouter Articles (Sans Photos) | Rien | Rien
|  | Tarek | Ben Chaabene
Samedi 15-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | Rien | DAO | Rien
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija | Afficher les photos - JAVA Web Application | Rien | Rien
|  | Youssef | El Hachaïchi | Rien | Affichage de tous les Articles + Modifications d'un Article | Aucuns
|  | Tarek | Ben Chaabene
Dimanche 16-02-2014 |  | Khalil | Elloumi | DAO | CRUDE Commentaires - JAVA Web Application | Aucuns
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija | Rien | Rien | intéraction avec la bases de données
|  | Youssef | El Hachaïchi | Affichage de tous les Articles + Modifications | Suppression d'un Article | Actualisation des données dans la table et dans la Base
|  | Tarek | Ben Chaabene
Lundi 17-02-2014 |  | Khalil | Elloumi
|  | Morched | Choura
|  | Syrine | Naija
|  | Youssef | El Hachaïchi | Suppression d'un Article | Ajout + Modification + Suppression + Affichage + Upload des Photos dans Base de Données | Comment avoir un aperçu de la photo après Upload.
|  | Tarek | Ben Chaabene